附件1：

2013中国·阿拉伯国家科技合作展实施方案

一、目的

为搭建中国与阿拉伯国家和穆斯林地区国家科技合作与交流的国际平台，展示双方科技合作与交流成就，开辟中国与阿拉伯国家科技合作渠道，2013中国•阿拉伯国家科技合作展将借助中国•阿拉伯国家博览会平台，通过展览展示、项目推介、技术交流、配对洽谈等活动，展示宣传优秀科技成果，构建技术转移渠道，促进先进技术和适用产品的交流交易，推动中国与阿拉伯各国经贸往来和发展。

二、展览名称

2013中国·阿拉伯国家科技合作展（英文：Exhibition of Science and Technology  Cooperation  Between China and Arab States 2013）

三、时间

2013年9月12日-16日

四、组织单位

主办单位：宁夏回族自治区人民政府

承办单位：宁夏回族自治区科学技术厅

五、地点

宁夏银川市国际会展中心

六、展会活动

（一）展览展示

1、展览内容

2013中国-阿拉伯博览会主题为“传承友谊、深化合作、共同发展”。本次中阿科技合作展将根据博览会总体部署，结合阿拉伯和穆斯林地区国家的实际需求，重点展示中国与阿拉伯国家和穆斯林地区国家在绿色经济、节能环保、新能源、可再生能源、防沙治沙、旱作节水农业及节水装备、农产品深加工、传统医药及医疗卫生、电子信息等技术领域的科技合作与交流的成果。

2、展览规模

场地面积：500平方米，参展项目约300项。

3、参展对象

（1）邀请国内有关省（区、市）的大学、科研院所和企业参展。

（2）邀请阿拉伯国家和穆斯林地区国家的大学、科研院所和企业参展。

4、展览形式

以图片、文字、实物为主，突出实物，辅以声光电等手段进行展示。

5、展馆布局

参展项目按省（区、市）及中科院系统分区展示。主要分为4个展区：国内有关省（区、市）与阿拉伯国家和穆斯林地区国家合作交流展区、中国科学院与阿拉伯国家和穆斯林地区国家合作交流展区、阿拉伯及穆斯林地区国家提供的项目展区以及宁夏与阿拉伯国家和穆斯林地区国家科技合作交流展区。

（二）对接交流活动

1．先进技术展项目推介会。从参展项目中筛选部分市场潜力大、发展前景好的优秀科技项目进行推介。

2．专题交流研讨会。与阿拉伯国家和穆斯林地区国家就技术合作进行专题交流研讨，促成阿拉伯国家和穆斯林地区国家有关部门与国内企业进行项目对接洽谈。

3．考察交流活动。邀请阿拉伯国家和穆斯林地区国家代表参加中国·阿拉伯国家科技合作展及中阿博览会其它活动。

七、组织工作

（一）参展项目组织

1、国内参展项目

（1）参展项目的组织工作采取主管部门推荐和企业报名相结合的方式。

（2）各省（区、市）科技厅（委、局）负责遴选推荐体现国家水平和地方特色的科技成果参展。

2、阿拉伯国家和穆斯林地区国家参展项目

由阿拉伯国家和穆斯林地区国家有关部门推荐体现本国科技水平和区域特色的科技成果项目，或推荐科技需求。

（二）参展项目要求

1、项目技术成熟、有良好的适用性和推广应用潜力。

2、有实物样品参展。

3、重点选择绿色经济、节能环保、新能源、可再生能源、防沙治沙、旱作节水农业及节水装备、农产品深加工、清真食品生产、加工、贮运、质量检测控制、传统医药及医疗卫生、电子信息、生态循环农业、农业现代装备等领域项目参展。

（三）布展形式

展览采取整体设计、统一特装形式；参展项目除了配备相应的展板文字（中、英文）介绍，主要以实物展示和现场互动推介来表现。

（四）需要各省（区、市）科技部门配合做好的事项

1、请各省（区、市）确定一名联络员，负责本省（区、市）组展联络工作，并将其联络方式报送组展单位。

2、请积极组织科研机构及企业报名参展，筛选落实本省市区的科技成果参展项目。

3、请组织本省、区（市）的参展单位填报制作展板所需的项目资料内容、照片及实物参展情况；对需要在会上交流推介，组织其填报项目推介资料。

4．请组织本省、区（市）参展企业向阿拉伯客商开展项目推介及安排企业对接洽谈。

八、工作进度安排

5月3日前      本省区市报送联络员名单

5月20日前     组织展馆总体设计方案招标

6月30日前     受理参展报名，收集参展项目和推介项目资料、照片及了解参展实物（或模型）的大小

7月30日前     审核确定参展项目

7月30日前     确定展馆布展设计制作方案

8月15日前     报送交流项目资料，办理相关证件

9月8日前      展品运抵银川

9月9至11日   参展项目布展

9月12至16日   展示、洽谈、交易

9月17至18日   撤展

九、组展单位联系方式、参展材料报送和展品收货地址

组展单位：宁夏回族自治区对外科技交流中心

联 系 人：潘永梅  马宁生  白青

联系电话：0951-5032420  5032423

传    真：0951-5032917

电子信箱：panymei@163.com，nxbaiqing@163.com

地    址：银川市兴庆区公园街24号

邮    编：750001

附件2：

2013中国·阿拉伯科技合作展

参展项目登记表

| 单位名称 |  | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 英文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 电 话 |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 邮 编 |  |  | 传 真 |  | E-mail |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 英文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目介绍：中文（300字内）： 英文： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参展展品情况 | 展品名称 |  |  | 展品尺寸（米） （长、宽、高） |  | 重量（公斤） |  | 件数 | 展品运输方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □托运 □自带 |
| 水电、音响器材、电话、网线、礼仪、翻译等租用需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上内容将用于制作展板、刊登会刊等使用，必须提供中英文对照。

2．每件展品请随表附1张照片，照片背面注明展品名称。

3．此表填好后请于7月2日前发送至电子信箱：panymei@163.com或nxbaiqing@163.com

附件3：

2013中国·阿拉伯国家科技合作展参会人员报名表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 参展参会人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务 |  | 性别 | 证件 名称 |  | 证件号码 |  |  | 手机号码 |  |  |  |

备注:1．此表由参展参会单位填报，于2013年7月2日前发送至邮箱：panymei@163.com或nxbaiqing@163.com。

2．证件名称为身份证、工作证、军官证、护照。

3．参展参会人员必须准备电子版免冠相片1张，文件名为“省份+姓名”，随此表发送至上述邮箱，以便办理参展参会证件。

附件4：

2013中国阿拉伯国家科技合作展交流推介项目表

| 单位名称 | 中文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 中文 |  |  |  |  |  |
|  | 英文 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 电 话 |  | 网 址 |  |
| 邮 编 |  |  | 传 真 |  | E-mail |  |
| 推介项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 需要条件： |  |  |  |  |  |  |
| 注意项目： 1. 参展单位可免费参加项目交流推介活动。 2. 主办单位将协助邀请有关部门及人员参加会议。请申请单位提供希望参加会议的单位和人员名单。 3. 各单位提供产品样本、说明书及技术讲座资料3份。同时注明是否需要使用黑板、投影仪、幻灯机等设备。 4. 提供的所有资料必须用打印稿，文字简洁，最好采用中英文对照。 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表填好后请于2013年7月2日前发送至电子信箱：panymei@163.com或nxbaiqing@163.com