四川省科技基础条件平台建设

专项资金管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为规范四川省科技基础条件平台建设专项资金的管理，提高资金使用效益，根据财政财务管理制度有关规定，制定本暂行办法。

第二条 四川省科技基础条件平台建设专项资金（以下简称平台专项资金）由省财政年度预算安排，由省科技厅和省财政厅共同管理。

第三条 平台专项资金的支持对象为四川省境内具有独立法人资格的、参与我省科技基础条件平台建设的科研院所、高等院校、内资或内资控股企业等。平台专项资金主要用于支持研究实验基地和大型科学仪器设备、自然科技资源、科技文献信息及科学数据、成果转化公共服务和网络科学环境等我省五大领域的共享平台建设，通过搭建具有公益性、公共性、战略性的科技基础条件平台，为提高科技创新能力提供强有力的支撑。

第四条 平台专项资金的补助内容主要包括平台搭建补助和平台运行补助两部分。

（一）平台搭建补助是指在科技基础条件平台搭建过程中，对项目承担单位开展科技资源采集、仪器设备购置、技术研发等活动所进行的无偿补助。

平台搭建补助项目采取“分类指导、滚动立项、分年实施”方式进行管理，实施周期原则上不超过两年。

（二）平台运行补助是指对科技基础条件平台项目单位组织开展产业技术服务和其它对外服务所产生的成本性支出，按规定程序审核、评估后给予的费用补助。

平台运行补助主要支持服务成效突出、具备显著经济效益、社会效益或科技支撑作用，且通过省科技厅和省财政厅联合审核评估的项目单位。

第二章 预算编报和审批

第五条 平台专项资金按照“据效分配”办法进行分配，其使用管理实行项目管理。基本程序是：

（一）每年在下达下一年度平台专项资金预控指标后，由省科技厅、省财政厅负责拟定下一年度项目申报通知，并于每年8月底前下发各地（单位）。

（二）各地科技部门、财政部门和省级有关部门要按照项目申报通知相关工作要求，开展下一年度本地（单位）项目申报审核工作。经逐级审核汇总后，于9月底前联合行文上报省科技厅和省财政厅。省级有关单位直接报送省科技厅和省财政厅。

（三）省科技厅、省财政厅根据项目绩效目标等，对各地（单位）申报项目进行评审论证和筛选，并提出项目安排方案并在10月底前按规定程序报省政府分管领导审批。

（四）省政府分管领导批准项目安排方案后，省财政厅按照财政预算管理和国库集中支付有关规定将项目预算提前通知各地（单位）。

第六条 平台专项资金申报单位在报送项目立项申请材料时，平台搭建补助项目申请单位应同时报送项目预算申报书，具体编制要求如下：

（一）项目预算编制应当根据项目建设的合理需求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制。

（二）项目预算编制时应编制来源预算与支出预算。

来源预算除申请专项资金外，有自筹经费来源的，应该提供出资证明及其他相关财务资料。

支出预算应当按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

（三）有多个单位共同承担同一项目的，应当同时编列各单位承担的主要任务、经费预算等。

第三章 预算执行和监管

第七条 项目承担单位作为项目经费使用和管理的责任主体，应当建立健全经费管理制度，完善内部控制和监督制约机制，严格项目预算调整审批程序，按时提出财务验收申请，配合做好财务审计、财务验收等工作。

第八条 平台专项资金纳入项目承担单位财务统一管理，单独核算，专款专用，不得截留、挤占、挪用等。

第九条 项目承担单位应严格按照下达的项目预算执行，一般不予调整。确需调整时，省级项目单位应当按照省财政厅有关预算调整审批程序办理预算调整手续。市（州）、县项目单位应报省科技厅、省财政厅批准后调整。

第十条 省科技厅将会同省财政厅对项目经费执行情况进行定期和不定期的绩效评价和监督检查。评价和检查结果将作为以后年度项目安排的重要参考依据。

第十一条 平台专项资金项目申报、实施和资金使用依法接受各级审计、监察部门的监督。

第十二条 平台建设项目完成后，项目承担单位应当按照规定编制项目经费财务决算报告并在决算报告编制完成后及时向省科技厅提出财务验收申请。省科技厅负责组织对项目进行财务审计与财务验收，其中项目经费高于100万元的项目由省科技厅认定的第三方中介机构对项目进行财务审计。

第十三条 存在下列行为之一的，不得通过财务验收：

（一）编报虚假预算，套取国家财政资金；

（二）未对专项资金进行单独核算；

（三）截留、挤占、挪用专项资金；

（四）违反规定转拨、转移专项资金；

（五）提供虚假财务会计资料；

（六）未按规定执行和调整预算；

（七）虚假承诺、自筹经费不到位；

（八）其他违反国家财经纪律的行为。

未通过财务验收的，省科技厅将督促其整改。情节严重的，将收回补助资金，并追究项目承担单位责任人的责任。

第十四条 平台建设项目通过验收后，项目承担单位应当在一个月内及时办理财务结账手续。项目经费如有结余，按照省财政厅关于结余资金管理的有关规定执行。

第十五条 对违规使用平台专项资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四章 附则

第十六条 本办法由省财政厅会同省科技厅负责解释。

第十七条 本办法自2013年10月1日起执行，有效期两年。